**План (дорожная карта)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центров образования цифрового и гуманитарного профилей**

 **«Точка роста» в МБОУ СОШ №26 с.Краснокумского**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Результат  | Сроки |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра:1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора  | апрель - июнь  |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра  | Приказ директора  | апрель |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. формирование штатного расписания Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе | Свидетельство оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписанияСвидетельство оповышении квалификации | апрель – июньиюль-августапрель-июнь |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра (по согласованию) | Отчет  | по плану  |
|  | Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Отчет по программам переподготовки  | апрель – июнь |
|  | Доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные(муниципальные)контракты на поставкуоборудования | май – август  |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Приказ директора | сентябрь |
|  | Завершение ремонтов, приведение Центра в соответствие дизайн-проекту | Отчет директора школы | август  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | сентябрь  |
|  | Открытие Центра (по согласованию) | Информационное освещение в СМИ | сентябрь2019 |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | ежемесячно  |