**План (дорожная карта)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центров образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» в МБОУ СОШ №26 с.Краснокумского**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора | апрель - июнь |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | апрель |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование штатного расписания Центра;    2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации | апрель – июнь  июль-август  апрель-июнь |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра (по согласованию) | Отчет | по плану |
|  | Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Отчет по программам переподготовки | апрель – июнь |
|  | Доставка и наладка оборудования:  - ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | май – август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Приказ директора | сентябрь |
|  | Завершение ремонтов, приведение Центра в соответствие дизайн-проекту | Отчет директора школы | август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | сентябрь |
|  | Открытие Центра (по согласованию) | Информационное освещение в СМИ | сентябрь  2019 |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | ежемесячно |